## Cronograma
Plan de Aseguramiento de Calidad GEMMA
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Duración (dias) | DH
Mapeo de Funcionalidades (108) | 2018-06-04 | 2018-07-16 | 27% | 42 | 30
Diseño de Casos de prueba | 2018-07-17 | 2018-09-07 | 0% | 52 | 38
Validación Casos de Prueba | 2018-09-10 | 2018-09-12 |  | 2 | 2 | Casos de Prueba | 1185
Carga y Ajuste de Casos | 2018-09-13 | 2018-09-20 |  | 7 | 5
Carga de Especificaciones | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 7 | 5
Implementación de Herramientas de Apoyo | 2018-06-15 | 2018-07-03 |  | 18 | 12
Customización de Workflows/Evangelización Proceso | 2018-07-04 | 2018-07-17 |  | 13 | 9
Ejecución Ciclo1 | 2018-09-21 | 2018-11-14 |  | 54 | 38
Correción Defectos | 2018-11-15 | 2018-12-13 |  | 28 | 20
Ejecución Ciclo 2 | 2018-12-14 | 2019-01-25 |  | 42 | 30
Pruebas de Performance Antes MIG | 2018-07-07 | 2018-07-24 |  | 17 | 12
Pruebas de Performance Post MIG | 2018-11-07 | 2018-11-23 |  | 16 | 12
Automatización Continuidad Operativa | 2018-09-13 | 2018-11-08 |  | 56 | 40
43189
Formulas:
Fecha final = WORKDAY([Fecha de inicio],[DH])
Fecha de inicio = WORKDAY([Fecha final, row above],1)
Duración (dias) = DAYS([Fecha final],[Fecha de inicio])

## actividades
Documentación | Módulos | estado | ejecutor
1 | Inicio | listo | Yelise | Listo | Pendiente | Obsoleto
2 | Dashboard | listo | Yelise | 113 | 11 | 4
3 | Por estado caso | listo | Yelise
4 | Cotización | listo | Yelise
5 | Propuestas | listo | Yelise
6 | Solicitudes | listo | Yelise
7 | Evaluaciones | listo | Yelise
8 | Aprobadas | listo | Yelise
9 | Condicionadas | Obsoleto | Yelise |  |  | Opción será eliminada en la migración del sistema
10 | Rechazadas | listo | Yelise
11 | Por Estado seguimiento | listo | Yelise
12 | Cerrando Crédito | listo | Yelise
13 | Negoc. Descuento | listo | Yelise
14 | Negoc. Toma | listo | Yelise
15 | No hay Modelo | listo | Yelise
16 | No tiene Pie | listo | Yelise
17 | Para mas adelante | listo | Yelise
18 | Vendiendo Vehículo | listo | Yelise
19 | Viendo Otras Marcas | listo | Yelise
20 | Sin Seguimiento | listo | Yelise
21 | Exitos del mes | listo | Yelise
22 | Total Exitos | listo | Yelise
23 | Pendientes | listo | Yelise
24 | Precursadas | listo | Yelise
25 | Respaldadas | listo | Yelise
26 | Validadas | listo | Yelise
27 | Ingresadas | listo | Yelise
28 | Dashboard | listo | Yelise
29 | Filtros | listo | Yelise
30 | Gestión de Cobranzas | listo | Yelise
31 | Gestón de Operaciones por validar | listo | Yelise
32 | Gestión de Operaciones por cursar | listo | Yelise
33 | Gestión Casos abiertos | listo | Yelise
34 | Estadísticas | listo | Yelise
35 | Casos | listo | Yelise
36 | Generar Cotización | listo | Yelise
37 | Generar Propuesta | listo | Yelise
38 | Generar Leasing | listo | Yelise
39 | Generar Solicitud | listo | Yelise
40 | Reasignar Casos | listo | Yelise
41 | Trabajar con casos | listo | Yelise
42 | Etiquetas: Prioridad 2 | Obsoleto | Yelise
43 | Trabajar con comisiones | listo | Yelise
44 | Trabajar con Peajes | listo | Yelise
45 | Panel Consulta Forzaje | listo | Yelise
46 | Post Venta | listo | Yelise |  |  | Post Venta, Falta validar con los usuario de operaciones.
47 | Generar Refinanciamiento | listo | Yelise
48 | Generar Renegociación | pendiente | Yelise |  |  | Se valido el Refinanciamiento.
49 | Generar Renovavión | pendiente | Yelise
50 | Trabajar con prepagos | pendiente | Yelise
51 | Reportes | listo | Yelise |  |  | Reportes, finalizada la revisón de la funcionalidad, falta validar que Gerencias lo ocupan, hasta el momento solo se han verificado 6 reportes que son empleados por la Gerencia de Riesgos.
52 | Comisiones por liquidar | listo | Yelise
53 | Colocaciones | listo | Yelise
54 | Colocaciones Detallado | listo | Yelise
55 | Colocaciones Consolidadas | listo | Yelise
56 | Créditos Pagados | listo | Yelise
57 | Cupón de Pagos | listo | Yelise
58 | Documentación Pendiente | listo | Yelise
59 | Financieras | listo | Yelise
60 | Gestión Comercial | listo | Yelise
61 | Motivos de Rechazo | listo | Yelise
62 | Operaciones | listo | Yelise
63 | Operaciones Detalladas | listo | Yelise
64 | Ingresados | listo | Yelise
65 | Ventas | listo | Yelise
66 | Ventas Vs Proyección | listo | Yelise
67 | Peajes | listo | Yelise
68 | Puntajes | listo | Yelise
69 | Tesorería | pendiente | Yelise |  |  | Tesorería, La capacitación se encuentra congelada debido al tema de cierre.
70 | Panel Pago Saldos Precio | pendiente | Yelise
71 | Panel Pago Comisiones | pendiente | Yelise
72 | Panel Pago Peaje | pendiente | Yelise
73 | Marketing | Obsoleto | Yelise
74 | Generar Display | Obsoleto | Yelise
75 | Maestros | listo | Yelise
76 | Clientes | listo | Yelise
77 | Distribuidores | listo | Yelise
78 | Categorias Distribuidores | listo | Yelise
79 | Canales | listo | Yelise
80 | Tipos de Vehiculo | listo | Yelise
81 | Vehiculos | listo | Yelise
82 | Características | listo | Yelise
83 | Actividad Económica | listo | Yelise
84 | Profesiones | listo | Yelise
85 | Regiones | listo | Yelise
86 | Tipos Bien Raíz | listo | Yelise
87 | Documentos Requeridos | listo | Yelise
88 | Políticas de Prepagos | listo | Yelise
89 | Razón seguimiento | listo | Yelise
90 | Razón Fracaso | listo | Yelise
91 | Motivos Rechazo | listo | Yelise
92 | Financiera | listo | Yelise
93 | Razon seguimiento contacto | listo | Yelise
94 | CIA de Seguro | listo | Yelise
95 | Banco | listo | Yelise
96 | Rut Bloqueados | listo | Yelise
97 | Incentivos | listo | Yelise
98 | Zonas | listo | Yelise
99 | Campañas | listo | Yelise
100 | Opción | listo | Yelise
101 | Producto Crédito | listo | Yelise
102 | Peaje | pendiente | Yelise
103 | Adicionales | listo | Yelise
104 | Mensaje tramos Puntaje | listo | Yelise
105 | Tramos Puntaje | listo | Yelise
106 | Feriados | listo | Yelise
107 | Administración | listo | Yelise
108 | Roles | listo | Yelise
109 | Usuarios | listo | Yelise
110 | Funciones | listo | Yelise
111 | Trabajar con representantes | listo | Yelise
112 | Parámetros Generales | listo | Yelise
113 | Parámetros Scoring Naturales | listo | Yelise
114 | Parámetros Puntaje Natural | listo | Yelise
115 | Parámetros Scoring Empresa | listo | Yelise
116 | Caducar Operaciones | pendiente | Yelise |  |  | Nota: Se envia un correo para verificar a que se refieren estan 3 funcionalidades.
117 | Caducar Solicitudes | pendiente | Yelise
118 | Paridades | pendiente | Yelise
119 | Rut PAC Global | listo | Yelise
120 | Evaluadores | listo | Yelise
121 | Niveles de Aprobación | listo | Yelise
122 | Maestros Turnos | listo | Yelise
123 | Pool | listo | Yelise
124 | Tiempo Estándar de Apobación | listo | Yelise
125 | Reasignar Evaluadores | listo | Yelise
126 | Activar / Desactivar Evaluadores | listo | Yelise
127 | Usuario | listo | Yelise
128 | Cambiar contraseña | listo | Yelise