## Original
| Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
TOMA DE CONTROL | Junio S4: Matriz Funcional; Julio S6: Gx Server; Julio S9: Freeze; Agosto S10: Merge
MIGRACION GEMMA | Junio S3: Levantar ambiente; Julio S6: Migración Gemma; Septiembre S14: Correcciones pruebas unitarias; Septiembre S16: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S12: Integración Ignia; Noviembre S25: Mejoras de performance
GEMMA QA STRESS | Junio S1: Conguración de herramientas; Julio S7: Stress Gemma Actual; Noviembre S23: Stress Gemma Nuevo
GEMMA QA FUNCIONAL | Junio S1: Capacitación Matriz Funcional (108); Julio S8: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (1200); Septiembre S16: Ejecución Situación actual Ciclo 1; Diciembre S28: Ejecución Ciclo 2; Enero S33: Valdación con usuarios
GEMMA QA AUTOMATIZACION | Septiembre S16: Automatización
MIGRACION CARTERA | Junio S1: Migración Cartera; Julio S9: Migrac. Datos; Agosto S12: Mejora performance; Septiembre S14: Correcc. pruebas unitarias; Octubre S19: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S27: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S10: Integración Ignia
CARTERA QA STRESS | Agosto S10: Stress Cartera Migrada; Septiembre S16: Pruebas de Stres, corregido
CARTERA QA FUNCIONAL | Junio S5: Mapeo de Funcionalidades (131); Julio S9: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (514); Septiembre S17: Valid. Usu.; Octubre S18: Ejecución Ciclo 1; Noviembre S25: Ejecución Ciclo 2
CARTERA QA AUTOMATIZACION | Enero S30: Automatización y continuidad operativa

## Ajustado
| Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
TOMA DE CONTROL | Junio S4: Matriz Funcional; Julio S6: Gx Server; Julio S9: Freeze; Agosto S10: Merge
MIGRACION GEMMA | Junio S3: Levantar ambiente; Julio S6: Migración Gemma; Septiembre S14: Correcciones pruebas unitarias; Septiembre S16: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S12: Integración Ignia; Noviembre S25: Mejoras de performance
GEMMA QA STRESS | Junio S1: Conguración de herramientas; Julio S7: Stress Gemma Actual; Julio S9: Stress Gemma Actual; Noviembre S23: Stress Gemma Nuevo
GEMMA QA FUNCIONAL | Junio S1: Capacitación Matriz Funcional (108); Julio S8: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (1200); Septiembre S16: Ejecución Situación actual Ciclo 1; Diciembre S28: Ejecución Ciclo 2; Enero S33: Valdación con usuarios
GEMMA QA AUTOMATIZACION | Septiembre S16: Automatización
MIGRACION CARTERA | Junio S1: Migración Cartera; Julio S9: Migrac. Datos; Agosto S10: Migrac. Datos; Agosto S12: Mejora performance; Septiembre S14: Correcc. pruebas unitarias; Septiembre S15: Correcc. pruebas unitarias; Octubre S20: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S10: Integración Ignia; Agosto S11: Integración Ignia
CARTERA QA STRESS | Agosto S10: Stress Cartera Migrada; Agosto S12: Stress Cartera Migrada; Septiembre S16: Pruebas de Stres, corregido; Octubre S19: Pruebas de Stres, corregido
CARTERA QA FUNCIONAL | Junio S5: Mapeo de Funcionalidades (131); Agosto S12: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (514); Octubre S18: Valid. Usu.; Octubre S19: Ejecución Ciclo 1; Diciembre S26: Ejecución Ciclo 2
CARTERA QA AUTOMATIZACION | Enero S30: Automatización y continuidad operativa

## Ajustado (Agosto2018)
| Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
TOMA DE CONTROL | Junio S4: Matriz Funcional; Julio S6: Gx Server; Julio S9: Freeze; Agosto S10: Merge
MIGRACION GEMMA | Junio S3: Levantar ambiente; Julio S6: Migración Gemma; Septiembre S14: Correcciones pruebas unitarias; Septiembre S16: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S12: Integración ignia; Noviembre S25: Mejoras de performance
GEMMA QA STRESS | Junio S1: Conguración de herramientas; Julio S7: Stress Gemma Actual; Julio S9: Stress Gemma Actual; Noviembre S23: Stress Gemma Nuevo
GEMMA QA FUNCIONAL | Junio S1: Capacitación Matriz Funcional (108); Julio S8: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (1200); Septiembre S16: Ejecución Situación actual Ciclo 1; Diciembre S28: Ejecución Ciclo 2; Enero S33: Valid. con usuarios
GEMMA QA AUTOMATIZACION | Septiembre S16: Automatización
MIGRACION CARTERA | Junio S1: Migración Cartera; Julio S9: Migrac. Datos; Agosto S10: Migrac. Datos; Septiembre S15: Mejoras de performance; Septiembre S17: Correcc. pruebas unitarias; Octubre S18: Correcc. P. unitarias; Octubre S20: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S10: Integración Ignia; Agosto S11: Integración Ignia
CARTERA QA STRESS | Agosto S10: Stress Cartera Migrada; Agosto S11: Stress Cartera Migrada; Agosto S12: Stress Cartera Migrada; Agosto S13: Stress Cartera Migrada; Septiembre S15: Stress Cartera Migrada; Octubre S19: Pruebas de Stres, corregido; Noviembre S22: Pruebas de Stres, corregido
CARTERA QA FUNCIONAL | Junio S5: Mapeo de Funcionalidades (131); Agosto S12: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (514); Octubre S18: Valid.Usu.; Octubre S20: Ejecución Ciclo 1; Diciembre S27: Ejecución Ciclo 2
CARTERA QA AUTOMATIZACION | Enero S30: Automatización y continuidad operativa
Manuel Valles

## Ajustado (Septiembre2018)
| Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
TOMA DE CONTROL | Junio S4: Matriz Funcional; Julio S6: Gx Server; Julio S9: Freeze; Agosto S10: Merge; Septiembre S16: Merge
MIGRACION GEMMA | Junio S3: Levantar ambiente; Julio S6: Migración Gemma; Septiembre S14: Correcciones P. unitarias; Septiembre S17: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S12: Mejoras de Performance; Octubre S18: Mejoras de performance; Febrero S34: Integración Ignia
GEMMA QA STRESS | Junio S1: Conguración de herramientas; Julio S7: Stress Gemma Actual; Julio S9: Stress Gemma Actual y Nuevo; Noviembre S23: Stress Gemma Nuevo
GEMMA QA FUNCIONAL | Junio S1: Capacitación Matriz Funcional (108); Julio S8: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (1200); Septiembre S17: Ejecución Situación actual Ciclo 1; Diciembre S28: Ejecución Ciclo 2; Enero S33: Valid. con usuarios
GEMMA QA AUTOMATIZACION | Septiembre S17: Automatización y continuidad operativa
MIGRACION CARTERA | Junio S1: Migración Cartera; Julio S9: Migrac. Datos; Agosto S10: Migrac. Datos; Septiembre S15: Mejoras de performance; Septiembre S17: Correcc. pruebas unitarias; Octubre S18: Correcc. P. unitarias; Octubre S20: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Febrero S34: Integración Ignia
CARTERA QA STRESS | Septiembre S16: Stress Cartera Migrada; Octubre S19: Pruebas de Stres, corregido; Noviembre S22: Pruebas de Stres, corregido
CARTERA QA FUNCIONAL | Junio S5: Mapeo de Funcionalidades (131); Agosto S12: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (514); Octubre S18: Valid.Usu.; Octubre S20: Ejecución Ciclo 1; Diciembre S27: Ejecución Ciclo 2
CARTERA QA AUTOMATIZACION | Enero S30: Automatización y continuidad operativa
Manuel Valles

## Ajustado (Septiembre2018) (2)
| Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
TOMA DE CONTROL | Junio S4: Matriz Funcional; Julio S6: Gx Server; Julio S9: Freeze; Agosto S10: Merge; Septiembre S16: Merge
MIGRACION GEMMA | Junio S3: Levantar ambiente; Julio S6: Migración Gemma; Septiembre S14: Correcciones P. unitarias; Octubre S19: Correcciones Ciclo 1; Enero S30: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Agosto S12: Mejoras de Performance; Octubre S18: Mejoras de performance; Febrero S34: Integración Ignia
GEMMA QA STRESS | Junio S1: Conguración de herramientas; Julio S7: Stress Gemma Actual; Julio S9: Stress Gemma Actual y Nuevo; Diciembre S27: Stress Gemma Nuevo
GEMMA QA FUNCIONAL | Junio S1: Capacitación Matriz Funcional (108); Julio S8: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (1200); Septiembre S16: Extensión de plazo; Noviembre S23: Ejecución Versión Migrada Ciclo 1 (Yelise); Enero S32: Ejecución Ciclo 2 (Yelise y Manuel); Febrero S37: Valid. con usuarios
GEMMA QA AUTOMATIZACION | Octubre S18: Automat.; Octubre S21: Automatización y continuidad operativa | jenkins
MIGRACION CARTERA | Junio S1: Migración Cartera; Julio S9: Migrac. Datos; Agosto S10: Migrac. Datos; Septiembre S15: Mejoras de performance; Septiembre S17: Correcc. pruebas unitarias; Octubre S18: Correcc. P. unitarias; Octubre S20: Correcciones Ciclo 1; Diciembre S28: Correcciones Ciclo 2
INTEGRACION IGNIA | Febrero S34: Integración Ignia
CARTERA QA STRESS | Septiembre S16: Stress Cartera Migrada; Octubre S19: Pruebas de Stres, corregido; Diciembre S26: Pruebas de estrés corregido
CARTERA QA FUNCIONAL | Junio S5: Mapeo de Funcionalidades (131); Agosto S10: D.C.P.; Agosto S13: Diseño Casos de pruebas, validación y cierre (514); Octubre S18: Ejecución ciclo 1 (Yelise y Manuel); Diciembre S27: Ejecución Ciclo 2 (Manuel) | Revisar con Andrés, el módulo de contabilización
CARTERA QA AUTOMATIZACION | Enero S30: Automatización y continuidad operativa