## Cronograma-Gemma
| Plan de Aseguramiento de Calidad GEMMA | [11 empty] | 128 | 100
| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Plazo Lineal | DH | Dias Cumplidos | Días Faltantes | %Esperado |  |  |  | 1 | 1.28
3 | Mapeo de Funcionalidades (128) | 2018-06-04 | 2018-07-19 | 94% | 42 | 33 | 35 | -2 | 100% | 8 | 6
| Diseño de Casos de prueba | 2018-07-20 | 2018-09-12 | 15% | 54 | 38 | 0 | 0 | 0% | 30 | 48 |  | 280 |  | Casos de Prueba | 1185
| Validación Casos de Prueba | 2018-09-13 | 2018-09-17 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 240 | 1.0208 |  | 5.4902
| Carga y Ajuste de Casos | 2018-09-18 | 2018-09-25 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0% | 1.875
| Carga de Especificaciones | 2018-09-26 | 2018-10-03 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Implementación de Herramientas de Apoyo | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 100% | 18 | 12 | 26 | HECHO | 100%
| Customización de Workflows/Evangelización Proceso | 2018-07-04 | 2018-07-17 |  | 13 | 9 | 0 | 0 | 0%
| Ejecución Ciclo1 | 2018-09-26 | 2018-11-19 |  | 54 | 38 | 0 | 0 | 0%
| Correción Defectos | 2018-11-20 | 2018-12-18 |  | 28 | 20 | 0 | 0 | 0%
| Ejecución Ciclo 2 | 2018-12-19 | 2019-01-30 |  | 42 | 30 | 0 | 0 | 0%
** | Pruebas de Performance Antes MIG | 2018-07-07 | 2018-07-24 |  | 17 | 12 | 0 | 0 | 0%
| Pruebas de Performance Post MIG | 2018-11-12 | 2018-11-28 |  | 16 | 12 | 0 | 0 | 0%
| Automatización Continuidad Operativa | 2018-09-18 | 2018-11-13 |  | 56 | 40 | 0 | 0 | 0%
43189

## actividades-Gemma
| id | Módulos | estado |  | ejecutor |  |  | listo | pendiente | Obsoleto
Mapeo de Funcionalidades (128) | 1 | Inicio | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Inicio | 2018-06-05 | 113 | 11 | 4
| 2 | Dashboard | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Dashboard | 2018-06-05
| 3 | Por estado caso | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Por estado caso | 2018-06-05
| 4 | Cotización | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Cotización | 2018-06-05
| 5 | Propuestas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Propuestas | 2018-06-05
| 6 | Solicitudes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Solicitudes | 2018-06-06
| 7 | Evaluaciones | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Evaluaciones | 2018-06-06
| 8 | Aprobadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Aprobadas | 2018-06-06
| 9 | Condicionadas | Obsoleto |  | Yelise
| 10 | Rechazadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Rechazadas | 2018-06-06
| 11 | Por Estado seguimiento | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Por Estado seguimiento | 2018-06-07
| 12 | Cerrando Crédito | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Cerrando Crédito | 2018-06-07
| 13 | Negoc. Descuento | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Negoc. Descuento | 2018-06-07
| 14 | Negoc. Toma | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Negoc. Toma | 2018-06-07
| 15 | No hay Modelo | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-No hay Modelo | 2018-06-08
| 16 | No tiene Pie | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-No tiene Pie | 2018-06-08
| 17 | Para mas adelante | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Para mas adelante | 2018-06-08
| 18 | Vendiendo Vehículo | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Vendiendo Vehículo | 2018-06-08
| 19 | Viendo Otras Marcas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Viendo Otras Marcas | 1900-01-24
| 20 | Sin Seguimiento | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Sin Seguimiento | 1900-01-24
| 21 | Exitos del mes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Exitos del mes | 1900-01-24
| 22 | Total Exitos | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Total Exitos | 1900-01-24
| 23 | Pendientes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Pendientes | 1900-01-25
| 24 | Precursadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Precursadas | 1900-01-25
| 25 | Respaldadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Respaldadas | 1900-01-25
| 26 | Validadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Validadas | 1900-01-25
| 27 | Ingresadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Ingresadas | 1900-01-10
| 28 | Dashboard2 | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Dashboard2 | 1900-01-10
| 29 | Filtros | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Filtros | 1900-01-10
| 30 | Gestión de Cobranzas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Gestión de Cobranzas | 1900-01-10
| 31 | Gestón de Operaciones por validar | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Gestón de Operaciones por validar | 1900-01-10
| 32 | Gestión de Operaciones por cursar | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Gestión de Operaciones por cursar | 1900-01-10
| 33 | Gestión Casos abiertos | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Gestión Casos abiertos | 1900-01-11
| 34 | Estadísticas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Estadísticas | 1900-01-11
| 35 | Casos | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Casos | 1900-01-11
| 36 | Generar Cotización | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Generar Cotización | 1900-01-11
| 37 | Generar Propuesta | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Generar Propuesta | 1900-01-12
| 38 | Generar Leasing | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Generar Leasing | 1900-01-12
| 39 | Generar Solicitud | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Generar Solicitud | 1900-01-12
| 40 | Reasignar Casos | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Reasignar Casos | 1900-01-12
| 41 | Trabajar con casos | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Trabajar con casos | 1900-01-13
| 42 | Etiquetas: Prioridad 2 | Obsoleto |  | Yelise
| 43 | Trabajar con comisiones | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Trabajar con comisiones | 1900-01-13
| 44 | Trabajar con Peajes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Trabajar con Peajes | 1900-01-13
| 45 | Panel Consulta Forzaje | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Panel Consulta Forzaje | 1900-01-13
| 46 | Post Venta | listo |  | Yelise
| 47 | Generar Refinanciamiento | listo |  | Yelise
| 48 | Generar Renegociación | pendiente |  | Yelise
| 49 | Generar Renovavión | pendiente |  | Yelise
| 50 | Trabajar con prepagos | pendiente |  | Yelise
| 51 | Reportes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Reportes | 15
| 52 | Comisiones por liquidar | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Comisiones por liquidar | 15
| 53 | Colocaciones | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Colocaciones | 15
| 54 | Colocaciones Detallado | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Colocaciones Detallado | 15
| 55 | Colocaciones Consolidadas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Colocaciones Consolidadas | 18
| 56 | Créditos Pagados | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Créditos Pagados | 18
| 57 | Cupón de Pagos | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Cupón de Pagos | 18
| 58 | Documentación Pendiente | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Documentación Pendiente | 18
| 59 | Financieras | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Financieras | 19
| 60 | Gestión Comercial | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Gestión Comercial | 19
| 61 | Motivos de Rechazo | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Motivos de Rechazo | 19
| 62 | Operaciones | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Operaciones | 19
| 63 | Operaciones Detalladas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Operaciones Detalladas | 20
| 64 | Ingresados | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Ingresados | 20
| 65 | Ventas | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Ventas | 20
| 66 | Ventas Vs Proyección | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Ventas Vs Proyección | 20
| 67 | Peajes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Peajes | 21
| 68 | Puntajes | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Puntajes | 21
| 69 | Tesorería | pendiente |  | Yelise
| 70 | Panel Pago Saldos Precio | pendiente |  | Yelise
| 71 | Panel Pago Comisiones | pendiente |  | Yelise
| 72 | Panel Pago Peaje | pendiente |  | Yelise
| 73 | Marketing | Obsoleto |  | Yelise
| 74 | Generar Display | Obsoleto |  | Yelise
| 75 | Maestros | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Maestros | 21
| 76 | Clientes | listo |  | Yelise
| 77 | Distribuidores | listo |  | Yelise
| 78 | Categorias Distribuidores | listo |  | Yelise
| 79 | Canales | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Canales | 21
| 80 | Tipos de Vehiculo | listo |  | Yelise
| 81 | Vehiculos | listo |  | Yelise
| 82 | Características | listo |  | Yelise
| 83 | Actividad Económica | listo |  | Yelise
| 84 | Profesiones | listo |  | Yelise
| 85 | Regiones | listo |  | Yelise
| 86 | Tipos Bien Raíz | listo |  | Yelise
| 87 | Documentos Requeridos | listo |  | Yelise
| 88 | Políticas de Prepagos | listo |  | Yelise
| 89 | Razón seguimiento | listo |  | Yelise
| 90 | Razón Fracaso | listo |  | Yelise
| 91 | Motivos Rechazo | listo |  | Yelise
| 92 | Financiera | listo |  | Yelise
| 93 | Razon seguimiento contacto | listo |  | Yelise
| 94 | CIA de Seguro | listo |  | Yelise
| 95 | Banco | listo |  | Yelise
| 96 | Rut Bloqueados | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Rut Bloqueados | 22
| 97 | Incentivos | listo |  | Yelise
| 98 | Zonas | listo |  | Yelise
| 99 | Campañas | listo |  | Yelise
| 100 | Opción | listo |  | Yelise
| 101 | Producto Crédito | listo |  | Yelise
| 102 | Peaje | pendiente |  | Yelise
| 103 | Adicionales | listo |  | Yelise
| 104 | Mensaje tramos Puntaje | listo |  | Yelise
| 105 | Tramos Puntaje | listo |  | Yelise
| 106 | Feriados | listo |  | Yelise
| 107 | Administración | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Administración | 22
| 108 | Roles | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Roles | 22
| 109 | Usuarios | listo |  | Yelise
| 110 | Funciones | listo |  | Yelise
| 111 | Trabajar con representantes | listo |  | Yelise
| 112 | Parámetros Generales | listo |  | Yelise
| 113 | Parámetros Scoring Naturales | listo |  | Yelise
| 114 | Parámetros Puntaje Natural | listo |  | Yelise
| 115 | Parámetros Scoring Empresa | listo |  | Yelise
| 116 | Caducar Operaciones | pendiente |  | Yelise
| 117 | Caducar Solicitudes | pendiente |  | Yelise
| 118 | Paridades | pendiente |  | Yelise
| 119 | Rut PAC Global | listo |  | Yelise
| 120 | Evaluadores | listo |  | Yelise
| 121 | Niveles de Aprobación | listo |  | Yelise
| 122 | Maestros Turnos | listo |  | Yelise
| 123 | Pool | listo |  | Yelise
| 124 | Tiempo Estándar de Apobación | listo |  | Yelise
| 125 | Reasignar Evaluadores | listo |  | Yelise | Mapeo de Funcionalidades (128)-Reasignar Evaluadores | 22
| 126 | Activar / Desactivar Evaluadores | listo |  | Yelise
| 127 | Usuario | listo |  | Yelise
| 128 | Cambiar contraseña | listo |  | Yelise
| 129 | Implementanción XAMPP | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Implementanción XAMPP | 25
| 130 | Servidor de Aplicaciones Apache | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Servidor de Aplicaciones Apache | 25
| 131 | Configuración BD | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Configuración BD | 25
| 132 | Instalación Testlink | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Instalación Testlink | 25
| 133 | Instalación Mantis | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Instalación Mantis | 26
| 134 | Instalación WikiMedia | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Instalación WikiMedia | 26
| 135 | Desbloqueo de Puertos - Amazon | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Desbloqueo de Puertos - Amazon | 26
| 136 | Creación de cta Admin /QA | listo | 14/06-21/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Creación de cta Admin /QA | 26
| 137 | Customización Testlink | listo | 22/06-29/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Customización Testlink | 27
| 138 | Customización Mantis | pendiente | 22/06-29/06 | Mario
| 139 | Customización WikiMedia | listo | 22/06-29/06 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Customización WikiMedia | 27
| 140 | Configuración Correo | pendiente | 22/06-29/06 | Mario
| 141 | Configuración DNS Server | Obsoleto | 22/06-29/06 | Mario
| 142 | Configuración de Puertos Https (443) | listo | 22/06-29/07 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Configuración de Puertos Https (443) | 27
| 143 | Migración de BD sgl2 y las de QA | listo | 22/06-29/07 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Migración de BD sgl2 y las de QA | 27
| 144 | Planificación Cartera | listo | 22/06-29/07 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Planificación Cartera | 28
| 145 | Ingreso de Documentación en MediaWiki | listo | 22/06-29/10 | Mario | Mapeo de Funcionalidades (128)-Ingreso de Documentación en MediaWiki | 28
| 146 | Prueba de Stress Gemma - Capture | pendiente | 12/07-19/07 | Mario
| 147 | Prueba de Stress Gemma - Playback | pendiente | 20/07-26/07 | Mario
| 148 | Preparación ppt Stakeholder's | pendiente | 29/06-05/07 | Mario
| 149 | Reunión con Stakeholder's | pendiente | 29/06-05/07 | Mario

## Cronograma-Cartera
Plan de Aseguramiento de Calidad Cartera
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Duración (dias) | DH | Dias Cumplidos | Días Faltantes | %Esperado
Mapeo de Funcionalidades (131) | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 84% | 29 | 21.4286 | 17 | 4.4286 | 79.33%
Diseño de Casos de prueba | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 0% | 36 | 26.7857 | 0 | 0 | 0%
Validación Casos de Prueba | 2018-09-05 | 2018-09-07 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Carga y Ajuste de Casos | 2018-09-10 | 2018-09-17 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | rec | 21 | 108
Carga de Especificaciones | 2018-09-18 | 2018-09-25 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | HH | DH |  |  | 100 | 514.2857 | cp
Ejecución Ciclo1 | 2018-09-26 | 2018-10-25 |  | 29 | 21.4286 | 0 | 0 | 0% |  | documentacion |  | 21.4286
Correción Defectos | 2018-10-26 | 2018-10-30 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |  | diseño | 214.2857 | 26.7857
Ejecución Ciclo 2 | 2018-10-31 | 2018-11-29 |  | 29 | 21.4286 | 0 | 0 | 0% |  | Validación | 42.8571 | 5.3571
Automatización Continuidad Operativa | 2018-11-30 | 2018-12-21 |  | 21 | 15 | 0 | 0 | 0% |  | ciclo1 | 171.4286 | 21.4286
[10 empty] | ciclo2 |  | 21.4286
[12 empty] | 96.4286 | 771.4286
43189
Formulas:
Fecha final = WORKDAY([Fecha de inicio],[DH])
Duración (dias) = DAYS([Fecha final],[Fecha de inicio])
Dias Cumplidos = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],TODAY())
Dias Cumplidos = IF(NETWORKDAYS([Fecha de inicio],TODAY())<0,0,)
Fecha de inicio = WORKDAY([Fecha final, row above],1)

## actividades-Cartera
Documentación | Módulos | estado | ejecutor | listo | pendiente | Obsoleto
1 | Inicio | listo | Manuel | 71 | 60 | 0
2 | Dashboard (Menu de Favoritos) | listo | Manuel
3 | Créditos | listo | Manuel
4 | Nueva Recaudación | listo | Manuel
5 | Recaudaciones | listo | Manuel
6 | Asiignaciones | listo | Manuel
7 | Gestiones Diarias | listo | Manuel
8 | Cheques | listo | Manuel
9 | Generar Prepago | listo | Manuel
10 | Pagarés | listo | Manuel
11 | Activos Vehículos | listo | Manuel
12 | Administración Medios de Pago | listo | Manuel
13 | Dashboard (Indicadores) | listo | Manuel
14 | Procesos | listo | Manuel
15 | Cheques | listo | Manuel
16 | Control Medios de Pago | listo | Manuel
17 | Control Medios de Pago Operaciones | listo | Manuel
18 | Control Medios de Pago Recaudación | listo | Manuel
19 | GPS | listo | Manuel
20 | Maestros | listo | Manuel
21 | Bancos | listo | Manuel
22 | Causales No Pago | listo | Manuel
23 | Empresas Externas | listo | Manuel
24 | Estado de Seguimiento | listo | Manuel
25 | Feriados | listo | Manuel
26 | Forma de Pago | listo | Manuel
27 | Motivos Protesto | listo | Manuel
28 | Plaza | listo | Manuel
29 | Recaudación Otros | listo | Manuel
30 | Segmentos | listo | Manuel
31 | Sub Estados CAV | listo | Manuel
32 | Tipo Bien | listo | Manuel
33 | Tipos de Contacto | listo | Manuel
34 | Tipos de Gestión | listo | Manuel
35 | Ubicaciones | listo | Manuel
36 | Ubicaciones Pagarés | listo | Manuel
37 | Ubicaciones Vehículos | listo | Manuel
38 | Usuarios Empresas Externas | listo | Manuel
39 | Tipos de Procesos | listo | Manuel
40 | CIA de GPS | listo | Manuel
41 | Documentos por Proveedor | listo | Manuel
42 | Motivo Recompra | listo | Manuel
43 | Administración | listo | Manuel
44 | Alta Crédito Manual | listo | Manuel
45 | Cuentas Corrientes | listo | Manuel
46 | Lista Blanca | listo | Manuel
47 | Parámetros | listo | Manuel
48 | Parámetros de Asignación | listo | Manuel
49 | Tasa Máxima Convencional | listo | Manuel
50 | Parámetros (Afianza) | listo | Manuel
51 | Criterio Selección Crédito (Afianza) | listo | Manuel
52 | Exclusión Tipo de Vehículo (Afianza) | listo | Manuel
53 | Documentos a Descarga (Afianza) | listo | Manuel
54 | Seguridad | listo | Manuel
55 | Usuarios | listo | Manuel
56 | Roles | listo | Manuel
57 | Funcionalidades | listo | Manuel
58 | Reportes | pendiente | Manuel
59 | Campaña Prepago | pendiente | Manuel
60 | Créditos con Fecha de Corte | pendiente | Manuel
61 | DICOM | pendiente | Manuel
62 | Reporte Rendición Diaria | pendiente | Manuel
63 | Traspaso a Judicial | pendiente | Manuel
64 | Mora Cierre | pendiente | Manuel
65 | Data Cliente | pendiente | Manuel
66 | Flujo de Contratos Fondos | pendiente | Manuel
67 | PAC | listo | Manuel
68 | Cargas Rendición | listo | Manuel
69 | Generar Nómina de Cargo | listo | Manuel
70 | Generar Nómina de Reintento | listo | Manuel
71 | Reporte Rendición | listo | Manuel
72 | Subir Universo | listo | Manuel
73 | PAT | pendiente | Manuel
74 | Cargas Rendición | pendiente | Manuel
75 | Generar Nómina de Cargo | pendiente | Manuel
76 | Generar Nómina de Reintento | pendiente | Manuel
77 | Reporte Rendición | pendiente | Manuel
78 | Subir Universo | pendiente | Manuel
79 | Desarrollo | listo | Manuel
80 | Log Sistemas | listo | Manuel
81 | Auditoría | listo | Manuel
82 | Exportación Inicial Créditos JEDOX | listo | Manuel
83 | Carga Historica PROFIN | listo | Manuel
84 | Reportes y Consultas | pendiente | Manuel
85 | Generar Reportes Sinacofi | pendiente | Manuel
86 | Generar Seguimiento Sinacofi | pendiente | Manuel
87 | Cartola Trimestral | pendiente | Manuel
88 | Mandato Prenda | pendiente | Manuel
89 | Procesos | pendiente | Manuel
90 | Asignación Mensual Ejecutivos | pendiente | Manuel
91 | Centralización Cheques | pendiente | Manuel
92 | Centralización Créditos Nuevos | pendiente | Manuel
93 | Centralización Mensual | pendiente | Manuel
94 | Centralización Recaudaciones | pendiente | Manuel
95 | Selección de Créditos (Afianza) | pendiente | Manuel
96 | Generación XML (Afianza) | pendiente | Manuel
97 | Trabajar con Remesas (Afianza) | pendiente | Manuel
98 | Liquidación Seguro Cesantía | pendiente | Manuel
99 | Liquidación Seguro Desgravamen | pendiente | Manuel
100 | Generar Archivo SBIF D92 | pendiente | Manuel
101 | Generar Archivo SBIF D93 | pendiente | Manuel
102 | Bienvenida?? | pendiente | Manuel
103 | Procesos Financieros | pendiente | Manuel
104 | tiquetas: Incorrecto | pendiente | Manuel
105 | Todos | pendiente | Manuel
106 | Alzamiento Leasing | pendiente | Manuel
107 | Forzar Alzamiento | pendiente | Manuel
108 | Cambio de Prensa | pendiente | Manuel
109 | Forzar Prenda | pendiente | Manuel
110 | Prenda Retenido | pendiente | Manuel
111 | Prefacturación | pendiente | Manuel
112 | Prendas AFIANZA | pendiente | Manuel
113 | GPS ??????????? | listo | Manuel
114 | TMC ?? | pendiente | Manuel
115 | Usuario | listo | Manuel
116 | Cambiar Contraseña | listo | Manuel
117 | Pagarés a Judicial | pendiente | Manuel
118 | Criterio Selección Judicial | pendiente | Manuel
119 | Generar Nóminas | pendiente | Manuel
120 | Administración de Nóminas | pendiente | Manuel
121 | Recepción de Pagarés | pendiente | Manuel
122 | Informes Estadistícos | pendiente | Manuel
123 | Contabilidad | pendiente | Manuel
124 | Parámetros Auxiliares | pendiente | Manuel
125 | Mantención Empresas | pendiente | Manuel
126 | Tipos de Documentos | pendiente | Manuel
127 | Plan Cuentas Contables | pendiente | Manuel
128 | Sinónimos | pendiente | Manuel
129 | Plantillas de Asientos Contables | pendiente | Manuel
130 | Asientos Contables Generados | pendiente | Manuel
131 | Trazabilidad Contable | pendiente | Manuel