## Cronograma-Gemma (hidden)
| Plan de Aseguramiento de Calidad GEMMA | [9 empty] | 128 | 100
| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Plazo Lineal | DH | Dias Cumplidos | Días Faltantes | %Esperado |  | 1 | 1.28
| Mapeo de Funcionalidades (128) | 2018-06-04 | 2018-07-16 | 54% | 42 | 30 | 73 | -43 | 243.3%
| Diseño de Casos de prueba | 2018-07-17 | 2018-09-07 | 15% | 52 | 38 | 0 | 0 | 0% |  | 584 |  | Casos de Prueba | 1185
| Validación Casos de Prueba | 2018-09-10 | 2018-09-12 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 11.451
| Carga y Ajuste de Casos | 2018-09-13 | 2018-09-20 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Carga de Especificaciones | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Implementación de Herramientas de Apoyo | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 50% | 18 | 12 | 64 | -52 | 533.3%
| Customización de Workflows/Evangelización Proceso | 2018-07-04 | 2018-07-17 |  | 13 | 9 | 0 | 0 | 0%
| Ejecución Ciclo1 | 2018-09-21 | 2018-11-14 |  | 54 | 38 | 0 | 0 | 0%
| Correción Defectos | 2018-11-15 | 2018-12-13 |  | 28 | 20 | 0 | 0 | 0%
| Ejecución Ciclo 2 | 2018-12-14 | 2019-01-25 |  | 42 | 30 | 0 | 0 | 0%
** | Pruebas de Performance Antes MIG | 2018-07-07 | 2018-07-24 |  | 17 | 12 | 0 | 0 | 0%
| Pruebas de Performance Post MIG | 2018-11-07 | 2018-11-23 |  | 16 | 12 | 0 | 0 | 0%
| Automatización Continuidad Operativa | 2018-09-13 | 2018-11-08 |  | 56 | 40 | 0 | 0 | 0%
43189

## actividades-Gemma (hidden)
Documentación | Módulos | estado |  | ejecutor | listo | pendiente | Obsoleto
1 | Inicio | listo |  | Yelise | 75 | 62 | 2
2 | Dashboard | listo |  | Yelise
3 | Por estado caso | listo |  | Yelise
4 | Cotización | listo |  | Yelise
5 | Propuestas | listo |  | Yelise
6 | Solicitudes | listo |  | Yelise
7 | Evaluaciones | listo |  | Yelise
8 | Aprobadas | listo |  | Yelise
9 | Condicionadas | Obsoleto |  | Yelise
10 | Rechazadas | listo |  | Yelise
11 | Por Estado seguimiento | listo |  | Yelise
12 | Cerrando Crédito | listo |  | Yelise
13 | Negoc. Descuento | listo |  | Yelise
14 | Negoc. Toma | listo |  | Yelise
15 | No hay Modelo | listo |  | Yelise
16 | No tiene Pie | listo |  | Yelise
17 | Para mas adelante | listo |  | Yelise
18 | Vendiendo Vehículo | listo |  | Yelise
19 | Viendo Otras Marcas | listo |  | Yelise
20 | Sin Seguimiento | listo |  | Yelise
21 | Exitos del mes | listo |  | Yelise
22 | Total Exitos | listo |  | Yelise
23 | Pendientes | listo |  | Yelise
24 | Precursadas | listo |  | Yelise
25 | Respaldadas | listo |  | Yelise
26 | Validadas | listo |  | Yelise
27 | Ingresadas | listo |  | Yelise
28 | Dashboard | listo |  | Yelise
29 | Filtros | listo |  | Yelise
30 | Gestión de Cobranzas | listo |  | Yelise
31 | Gestón de Operaciones por validar | listo |  | Yelise
32 | Gestión de Operaciones por cursar | listo |  | Yelise
33 | Gestión Casos abiertos | listo |  | Yelise
34 | Estadísticas | listo |  | Yelise
35 | Casos | listo |  | Yelise
36 | Generar Cotización | listo |  | Yelise
37 | Generar Propuesta | listo |  | Yelise
38 | Generar Leasing | listo |  | Yelise
39 | Generar Solicitud | listo |  | Yelise
40 | Reasignar Casos | listo |  | Yelise
41 | Trabajar con casos | listo |  | Yelise
42 | Etiquetas: Prioridad 2 | Obsoleto |  | Yelise
43 | Trabajar con comisiones | listo |  | Yelise
44 | Trabajar con Peajes | listo |  | Yelise
45 | Panel Consulta Forzaje | listo |  | Yelise
46 | Post Venta | pendiente |  | Yelise
47 | Generar Refinanciamiento | pendiente |  | Yelise
48 | Generar Renegociación | pendiente |  | Yelise
49 | Generar Renovavión | pendiente |  | Yelise
50 | Trabajar con prepagos | pendiente |  | Yelise
51 | Reportes | listo |  | Yelise
52 | Comisiones por liquidar | listo |  | Yelise
53 | Colocaciones | listo |  | Yelise
54 | Colocaciones Detallado | listo |  | Yelise
55 | Colocaciones Consolidadas | listo |  | Yelise
56 | Créditos Pagados | listo |  | Yelise
57 | Cupón de Pagos | listo |  | Yelise
58 | Documentación Pendiente | listo |  | Yelise
59 | Financieras | listo |  | Yelise
60 | Gestión Comercial | listo |  | Yelise
61 | Motivos de Rechazo | listo |  | Yelise
62 | Operaciones | listo |  | Yelise
63 | Operaciones Detalladas | listo |  | Yelise
64 | Ingresados | listo |  | Yelise
65 | Ventas | listo |  | Yelise
66 | Ventas Vs Proyección | listo |  | Yelise
67 | Peajes | listo |  | Yelise
68 | Puntajes | listo |  | Yelise
69 | Tesorería | pendiente |  | Yelise
70 | Panel Pago Saldos Precio | pendiente |  | Yelise
71 | Panel Pago Comisiones | pendiente |  | Yelise
72 | Panel Pago Peaje | pendiente |  | Yelise
73 | Marketing | pendiente |  | Yelise
74 | Generar Display | pendiente |  | Yelise
75 | Maestros | listo |  | Yelise
76 | Clientes | pendiente |  | Yelise
77 | Distribuidores | pendiente |  | Yelise
78 | Categorias Distribuidores | pendiente |  | Yelise
79 | Canales | listo |  | Yelise
80 | Tipos de Vehiculo | pendiente |  | Yelise
81 | Vehiculos | pendiente |  | Yelise
82 | Características | pendiente |  | Yelise
83 | Actividad Económica | pendiente |  | Yelise
84 | Profesiones | pendiente |  | Yelise
85 | Regiones | pendiente |  | Yelise
86 | Tipos Bien Raíz | pendiente |  | Yelise
87 | Documentos Requeridos | pendiente |  | Yelise
88 | Políticas de Prepagos | pendiente |  | Yelise
89 | Razón seguimiento | pendiente |  | Yelise
90 | Razón Fracaso | pendiente |  | Yelise
91 | Motivos Rechazo | pendiente |  | Yelise
92 | Financiera | pendiente |  | Yelise
93 | Razon seguimiento contacto | pendiente |  | Yelise
94 | CIA de Seguro | pendiente |  | Yelise
95 | Banco | pendiente |  | Yelise
96 | Rut Bloqueados | listo |  | Yelise
97 | Incentivos | pendiente |  | Yelise
98 | Zonas | pendiente |  | Yelise
99 | Campañas | pendiente |  | Yelise
100 | Opción | pendiente |  | Yelise
101 | Producto Crédito | pendiente |  | Yelise
102 | Peaje | pendiente |  | Yelise
103 | Adicionales | pendiente |  | Yelise
104 | Mensaje tramos Puntaje | pendiente |  | Yelise
105 | Tramos Puntaje | pendiente |  | Yelise
106 | Feriados | pendiente |  | Yelise
107 | Administración | listo |  | Yelise
108 | Roles | listo |  | Yelise
109 | Usuarios | pendiente |  | Yelise
110 | Funciones | pendiente |  | Yelise
111 | Trabajar con representantes | pendiente |  | Yelise
112 | Parámetros Generales | pendiente |  | Yelise
113 | Parámetros Scoring Naturales | pendiente |  | Yelise
114 | Parámetros Puntaje Natural | pendiente |  | Yelise
115 | Parámetros Scoring Empresa | pendiente |  | Yelise
116 | Caducar Operaciones | pendiente |  | Yelise
117 | Caducar Solicitudes | pendiente |  | Yelise
118 | Paridades | pendiente |  | Yelise
119 | Rut PAC Global | pendiente |  | Yelise
120 | Evaluadores | pendiente |  | Yelise
121 | Niveles de Aprobación | pendiente |  | Yelise
122 | Maestros Turnos | pendiente |  | Yelise
123 | Pool | pendiente |  | Yelise
124 | Tiempo Estándar de Apobación | pendiente |  | Yelise
125 | Reasignar Evaluadores | listo |  | Yelise
126 | Activar / Desactivar Evaluadores | pendiente |  | Yelise
127 | Usuario | pendiente |  | Yelise
128 | Cambiar contraseña | pendiente |  | Yelise
129 | Implementanción XAMPP | listo | 14/06-21/06 | Mario
130 | Servidor de Aplicaciones Apache | listo | 14/06-21/06 | Mario
131 | Configuración BD | listo | 14/06-21/06 | Mario
132 | Instalación Testlink | listo | 14/06-21/06 | Mario
133 | Instalación Mantis | listo | 14/06-21/06 | Mario
134 | Instalación WikiMedia | listo | 14/06-21/06 | Mario
135 | Desbloqueo de Puertos - Amazon | listo | 14/06-21/06 | Mario
136 | Creación de cta Admin /QA | listo | 14/06-21/06 | Mario
137 | Customización Testlink | pendiente | 22/06-29/06 | Mario
138 | Customización Mantis | pendiente | 22/06-29/06 | Mario
139 | Customización WikiMedia | pendiente | 22/06-29/06 | Mario
| Configuración Correo |  | 22/06-29/06 | Mario
| Configuración DNS Server |  | 22/06-29/06 | Mario

## Cronograma-Cartera
Plan de Aseguramiento de Calidad Cartera
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Avance | Duración (dias) | DH | Dias Cumplidos | Días Faltantes | %Esperado
Mapeo de Funcionalidades (131) | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 100% | 29 | 21.4286 | 55 | -33.5714 | 256.7%
Diseño de Casos de prueba | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 11% | 36 | 26.7857 | 0 | 0 | 0%
Validación Casos de Prueba | 2018-09-05 | 2018-09-07 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Carga y Ajuste de Casos | 2018-09-10 | 2018-09-17 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | rec | 21 | 108
Carga de Especificaciones | 2018-09-18 | 2018-09-25 |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 100 | 514.2857 | cp
Ejecución Ciclo1 | 2018-09-26 | 2018-10-25 |  | 29 | 21.4286 | 0 | 0 | 0% |  | documentacion |  | 21.4286
Correción Defectos | 2018-10-26 | 2018-10-30 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |  | diseño | 214.2857 | 26.7857
Ejecución Ciclo 2 | 2018-10-31 | 2018-11-29 |  | 29 | 21.4286 | 0 | 0 | 0% |  | Validación | 42.8571 | 5.3571
Automatización Continuidad Operativa | 2018-11-30 | 2018-12-21 |  | 21 | 15 | 0 | 0 | 0% |  | ciclo1 | 171.4286 | 21.4286
[10 empty] | ciclo2 |  | 21.4286
[12 empty] | 96.4286 | 771.4286
43189
Formulas:
Fecha final = WORKDAY([Fecha de inicio],[DH])
Duración (dias) = DAYS([Fecha final],[Fecha de inicio])
Dias Cumplidos = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],TODAY())
Dias Cumplidos = IF(NETWORKDAYS([Fecha de inicio],TODAY())<0,0,)
Fecha de inicio = WORKDAY([Fecha final, row above],1)

## actividades-Cartera
| Documentación | Módulos | estado | ejecutor | listo | pendiente | Obsoleto
Documentacion | 1 | Inicio | listo | Manuel | 130 | 0 | 1
| 2 | Dashboard (Menu de Favoritos) | listo | Manuel
| 3 | Créditos | listo | Manuel
| 4 | Nueva Recaudación | listo | Manuel
| 5 | Recaudaciones | listo | Manuel
| 6 | Asiignaciones | listo | Manuel
| 7 | Gestiones Diarias | listo | Manuel
| 8 | Cheques | listo | Manuel
| 9 | Generar Prepago | listo | Manuel
| 10 | Pagarés | listo | Manuel
| 11 | Activos Vehículos | listo | Manuel
| 12 | Administración Medios de Pago | listo | Manuel
| 13 | Dashboard (Indicadores) | listo | Manuel
| 14 | Procesos | listo | Manuel
| 15 | Cheques | listo | Manuel
| 16 | Control Medios de Pago | listo | Manuel
| 17 | Control Medios de Pago Operaciones | listo | Manuel
| 18 | Control Medios de Pago Recaudación | listo | Manuel
| 19 | GPS | listo | Manuel
| 20 | Maestros | listo | Manuel
| 21 | Bancos | listo | Manuel
| 22 | Causales No Pago | listo | Manuel
| 23 | Empresas Externas | listo | Manuel
| 24 | Estado de Seguimiento | listo | Manuel
| 25 | Feriados | listo | Manuel
| 26 | Forma de Pago | listo | Manuel
| 27 | Motivos Protesto | listo | Manuel
| 28 | Plaza | listo | Manuel
| 29 | Recaudación Otros | listo | Manuel
| 30 | Segmentos | listo | Manuel
| 31 | Sub Estados CAV | listo | Manuel
| 32 | Tipo Bien | listo | Manuel
| 33 | Tipos de Contacto | listo | Manuel
| 34 | Tipos de Gestión | listo | Manuel
| 35 | Ubicaciones | listo | Manuel
| 36 | Ubicaciones Pagarés | listo | Manuel
| 37 | Ubicaciones Vehículos | listo | Manuel
| 38 | Usuarios Empresas Externas | listo | Manuel
| 39 | Tipos de Procesos | listo | Manuel
| 40 | CIA de GPS | listo | Manuel
| 41 | Documentos por Proveedor | listo | Manuel
| 42 | Motivo Recompra | listo | Manuel
| 43 | Administración | listo | Manuel
| 44 | Alta Crédito Manual | listo | Manuel
| 45 | Cuentas Corrientes | listo | Manuel
| 46 | Lista Blanca | listo | Manuel
| 47 | Parámetros | listo | Manuel
| 48 | Parámetros de Asignación | listo | Manuel
| 49 | Tasa Máxima Convencional | listo | Manuel
| 50 | Parámetros (Afianza) | listo | Manuel
| 51 | Criterio Selección Crédito (Afianza) | listo | Manuel
| 52 | Exclusión Tipo de Vehículo (Afianza) | listo | Manuel
| 53 | Documentos a Descarga (Afianza) | listo | Manuel
| 54 | Seguridad | listo | Manuel
| 55 | Usuarios | listo | Manuel
| 56 | Roles | listo | Manuel
| 57 | Funcionalidades | listo | Manuel
| 58 | Reportes | listo | Manuel
| 59 | Campaña Prepago | listo | Manuel
| 60 | Créditos con Fecha de Corte | listo | Manuel
| 61 | DICOM | listo | Manuel
| 62 | Reporte Rendición Diaria | listo | Manuel
| 63 | Traspaso a Judicial | listo | Manuel
| 64 | Mora Cierre | listo | Manuel
| 65 | Data Cliente | listo | Manuel
| 66 | Flujo de Contratos Fondos | listo | Manuel
| 67 | PAC | listo | Manuel
| 68 | Cargas Rendición | listo | Manuel
| 69 | Generar Nómina de Cargo | listo | Manuel
| 70 | Generar Nómina de Reintento | listo | Manuel
| 71 | Reporte Rendición | listo | Manuel
| 72 | Subir Universo | listo | Manuel
| 73 | PAT | listo | Manuel
| 74 | Cargas Rendición | listo | Manuel
| 75 | Generar Nómina de Cargo | listo | Manuel
| 76 | Generar Nómina de Reintento | listo | Manuel
| 77 | Reporte Rendición | listo | Manuel
| 78 | Subir Universo | listo | Manuel
| 79 | Desarrollo | listo | Manuel
| 80 | Log Sistemas | listo | Manuel
| 81 | Auditoría | listo | Manuel
| 82 | Exportación Inicial Créditos JEDOX | listo | Manuel
| 83 | Carga Historica PROFIN | listo | Manuel
| 84 | Reportes y Consultas | listo | Manuel
| 85 | Generar Reportes Sinacofi | listo | Manuel
| 86 | Generar Seguimiento Sinacofi | listo | Manuel
| 87 | Cartola Trimestral | listo | Manuel
| 88 | Mandato Prenda | listo | Manuel
| 89 | Procesos | listo | Manuel
| 90 | Asignación Mensual Ejecutivos | listo | Manuel
| 91 | Centralización Cheques | listo | Manuel
| 92 | Centralización Créditos Nuevos | listo | Manuel
| 93 | Centralización Mensual | listo | Manuel
| 94 | Centralización Recaudaciones | listo | Manuel
| 95 | Selección de Créditos (Afianza) | listo | Manuel
| 96 | Generación XML (Afianza) | listo | Manuel
| 97 | Trabajar con Remesas (Afianza) | listo | Manuel
| 98 | Liquidación Seguro Cesantía | listo | Manuel
| 99 | Liquidación Seguro Desgravamen | listo | Manuel
| 100 | Generar Archivo SBIF D92 | listo | Manuel
| 101 | Generar Archivo SBIF D93 | listo | Manuel
| 102 | Bienvenida?? | listo | Manuel
| 103 | Procesos Financieros | listo | Manuel
| 104 | tiquetas: Incorrecto | Obsoleto | Manuel
| 105 | Todos | listo | Manuel
| 106 | Alzamiento Leasing | listo | Manuel
| 107 | Forzar Alzamiento | listo | Manuel
| 108 | Cambio de Prensa | listo | Manuel
| 109 | Forzar Prenda | listo | Manuel
| 110 | Prenda Retenido | listo | Manuel
| 111 | Prefacturación | listo | Manuel
| 112 | Prendas AFIANZA | listo | Manuel
| 113 | GPS ??????????? | listo | Manuel
| 114 | TMC ?? | listo | Manuel
| 115 | Usuario | listo | Manuel
| 116 | Cambiar Contraseña | listo | Manuel
| 117 | Pagarés a Judicial | listo | Manuel
| 118 | Criterio Selección Judicial | listo | Manuel
| 119 | Generar Nóminas | listo | Manuel
| 120 | Administración de Nóminas | listo | Manuel
| 121 | Recepción de Pagarés | listo | Manuel
| 122 | Informes Estadistícos | listo | Manuel
| 123 | Contabilidad | listo | Manuel
| 124 | Parámetros Auxiliares | listo | Manuel
| 125 | Mantención Empresas | listo | Manuel
| 126 | Tipos de Documentos | listo | Manuel
| 127 | Plan Cuentas Contables | listo | Manuel
| 128 | Sinónimos | listo | Manuel
| 129 | Plantillas de Asientos Contables | listo | Manuel
| 130 | Asientos Contables Generados | listo | Manuel
| 131 | Trazabilidad Contable | listo | Manuel
Diseño | 1 | Inicio | 1 | Manuel | listo | pendiente
| 2 | Dashboard (Menu de Favoritos) |  | Manuel | 46 | 77
| 3 | Créditos |  | Manuel
| 4 | Nueva Recaudación | 1 | Manuel
| 5 | Recaudaciones | 1 | Manuel
| 6 | Asiignaciones |  | Manuel
| 7 | Gestiones Diarias |  | Manuel
| 8 | Cheques |  | Manuel
| 9 | Generar Prepago | 1 | Manuel
| 10 | Pagarés | 1 | Manuel
| 11 | Activos Vehículos |  | Manuel
| 12 | Administración Medios de Pago |  | Manuel
| 20 | Maestros | 1 | Manuel
| 21 | Bancos | 1 | Manuel
| 22 | Causales No Pago | 1 | Manuel
| 23 | Empresas Externas | 1 | Manuel
| 24 | Estado de Seguimiento | 1 | Manuel
| 25 | Feriados | 1 | Manuel
| 26 | Forma de Pago | 1 | Manuel
| 27 | Motivos Protesto | 1 | Manuel
| 28 | Plaza | 1 | Manuel
| 29 | Recaudación Otros | 1 | Manuel
| 30 | Segmentos | 1 | Manuel
| 31 | Sub Estados CAV | 1 | Manuel
| 32 | Tipo Bien | 1 | Manuel
| 33 | Tipos de Contacto | 1 | Manuel
| 34 | Tipos de Gestión | 1 | Manuel
| 35 | Ubicaciones | 1 | Manuel
| 36 | Ubicaciones Pagarés | 1 | Manuel
| 37 | Ubicaciones Vehículos | 1 | Manuel
| 38 | Usuarios Empresas Externas | 1 | Manuel
| 39 | Tipos de Procesos | 1 | Manuel
| 40 | CIA de GPS | 1 | Manuel
| 41 | Documentos por Proveedor | 1 | Manuel
| 42 | Motivo Recompra | 1 | Manuel
| 43 | Administración |  | Manuel
| 44 | Alta Crédito Manual |  | Manuel
| 45 | Cuentas Corrientes |  | Manuel
| 46 | Lista Blanca |  | Manuel
| 47 | Parámetros |  | Manuel
| 48 | Parámetros de Asignación |  | Manuel
| 49 | Tasa Máxima Convencional |  | Manuel
| 50 | Parámetros (Afianza) |  | Manuel
| 51 | Criterio Selección Crédito (Afianza) |  | Manuel
| 52 | Exclusión Tipo de Vehículo (Afianza) |  | Manuel
| 53 | Documentos a Descarga (Afianza) |  | Manuel
| 54 | Seguridad | 1 | Manuel
| 55 | Usuarios | 1 | Manuel
| 56 | Roles | 1 | Manuel
| 57 | Funcionalidades | 1 | Manuel
| 58 | Reportes |  | Manuel
| 59 | Campaña Prepago |  | Manuel
| 60 | Créditos con Fecha de Corte |  | Manuel
| 61 | DICOM |  | Manuel
| 62 | Reporte Rendición Diaria |  | Manuel
| 63 | Traspaso a Judicial |  | Manuel
| 64 | Mora Cierre |  | Manuel
| 65 | Data Cliente |  | Manuel
| 66 | Flujo de Contratos Fondos |  | Manuel
| 67 | PAC |  | Manuel
| 68 | Cargas Rendición |  | Manuel
| 69 | Generar Nómina de Cargo |  | Manuel
| 70 | Generar Nómina de Reintento |  | Manuel
| 71 | Reporte Rendición |  | Manuel
| 72 | Subir Universo |  | Manuel
| 73 | PAT |  | Manuel
| 74 | Cargas Rendición |  | Manuel
| 75 | Generar Nómina de Cargo |  | Manuel
| 76 | Generar Nómina de Reintento |  | Manuel
| 77 | Reporte Rendición |  | Manuel
| 78 | Subir Universo |  | Manuel
| 79 | Desarrollo |  | Manuel
| 80 | Log Sistemas |  | Manuel
| 81 | Auditoría |  | Manuel
| 82 | Exportación Inicial Créditos JEDOX |  | Manuel
| 83 | Carga Historica PROFIN |  | Manuel
| 84 | Reportes y Consultas |  | Manuel
| 85 | Generar Reportes Sinacofi |  | Manuel
| 86 | Generar Seguimiento Sinacofi |  | Manuel
| 87 | Cartola Trimestral |  | Manuel
| 88 | Mandato Prenda |  | Manuel
| 89 | Procesos | 1 | Manuel
| 90 | Asignación Mensual Ejecutivos | 1 | Manuel
| 91 | Centralización Cheques |  | Manuel
| 92 | Centralización Créditos Nuevos |  | Manuel
| 93 | Centralización Mensual |  | Manuel
| 94 | Centralización Recaudaciones |  | Manuel
| 95 | Selección de Créditos (Afianza) | 1 | Manuel
| 96 | Generación XML (Afianza) | 1 | Manuel
| 97 | Trabajar con Remesas (Afianza) | 1 | Manuel
| 98 | Liquidación Seguro Cesantía |  | Manuel
| 99 | Liquidación Seguro Desgravamen |  | Manuel
| 100 | Generar Archivo SBIF D92 |  | Manuel
| 101 | Generar Archivo SBIF D93 |  | Manuel
| 102 | Bienvenida?? |  | Manuel
| 103 | Procesos Financieros | 1 | Manuel
| 104 | Todos | 1 | Manuel
| 105 | Alzamiento Leasing | 1 | Manuel
| 106 | Forzar Alzamiento | 1 | Manuel
| 107 | Cambio de Prensa | 1 | Manuel
| 108 | Forzar Prenda | 1 | Manuel
| 109 | Prenda Retenido |  | Manuel
| 110 | Prefacturación |  | Manuel
| 111 | Prendas AFIANZA | 1 | Manuel
| 112 | GPS ??????????? |  | Manuel
| 113 | TMC ?? |  | Manuel
| 114 | Usuario | 1 | Manuel
| 115 | Cambiar Contraseña | 1 | Manuel
| 116 | Pagarés a Judicial |  | Manuel
| 117 | Criterio Selección Judicial |  | Manuel
| 118 | Generar Nóminas |  | Manuel
| 119 | Administración de Nóminas |  | Manuel
| 120 | Recepción de Pagarés |  | Manuel
| 121 | Informes Estadistícos |  | Manuel
| 122 | Contabilidad |  | Manuel
| 123 | Parámetros Auxiliares |  | Manuel
| 124 | Mantención Empresas |  | Manuel
| 125 | Tipos de Documentos |  | Manuel
| 126 | Plan Cuentas Contables |  | Manuel
| 127 | Sinónimos |  | Manuel
| 128 | Plantillas de Asientos Contables |  | Manuel
| 129 | Asientos Contables Generados |  | Manuel
| 130 | Trazabilidad Contable |  | Manuel