## Hoja1
Mes | Fecha | Resumen de actividades | Observación | Se Registro en Actividades Inovabiz | HH comprometidas
Septiembre | 2018-09-24 | Diseño de Casos de Pruebas Gemma (Funcionalidad Reportes) - Cartera (Funcionalidad Administración) | Se presenta error en funcionalidad exportar excel de reportes: Creditos Pagados, Financieras, Fracasos.
| 2018-09-25 | Diseño de Casos de Pruebas Gemma (Funcionalidad Reportes) - Cartera (Funcionalidad Administración) | Se presenta error en funcionalidad exportar excel de reportes: Gestión Comercial, Motivos de Rechazos, Operaciones, Operaciones Detallado.
| 2018-09-26 | Diseño de Casos de Pruebas Gemma (Funcionalidad Reportes- Se incia funcionalidad Trabajar con casos) - Cartera (Funcionalidad Reportes) | Se presenta error en funcionalidad exportar excel de reportes.
| 2018-09-27 | Diseño de Casos de Pruebas Gemma (Funcionalidad Reportes- Se incia funcionalidad Trabajar con casos) - Cartera (Funcionalidad Reportes)
2018-09-28
2018-09-29
2018-09-30
Octubre | 2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15
2018-10-16
| 2018-10-17 | * Inicio de Ejecución de Casos de Prueba en Cartera (Modulo GPS-TMC). | * Problemas para iniciar con el usuario creado, debido al cambio del ambiente test
| 2018-10-18 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
| 2018-10-19 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
2018-10-20
2018-10-21
| 2018-10-22 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
| 2018-10-23 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
| 2018-10-24 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
| 2018-10-25 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
| 2018-10-26 | Ejecución de casos de prueba correspondiente a sistema Cartera
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
Noviembre