## Hoja1
Mes | Fecha | Resumen de actividades | Observación | Se Registro en Actividades Inovabiz | HH comprometidas
Noviembre | 2017-11-16 | Ejecución de casos de prueba de ciclo 2. configuración y grabaciones de peticiones de pruebas Performance. Apoyo a DLS. | Se presenta error de compra en pasajematico blanco. (error 500: referente a pago)
| 2017-11-17 | Reunión (cliente-desarrollo-QA): -se indico 7 dias para aplicar mejoras (desarrollo). -se quedo aplicar correcciones de defectos (Web service). -fecha estimada para sacar a prod. 01-12-17 Ejecución de casos manuales DLS. se envío informe de pruebas de perfomance.
| 2017-11-20 | Ejecución de pruebas manuales DLS
| 2017-11-21 | Ejecución de pruebas manuales DLS (9)
| 2017-11-22 | Ejecución de pruebas manuales DLS (12)
| 2017-11-23 | Pruebas para verificacion de mejoras en pasajematico. Actualización de planilla incidencias. Ejecucion de pruebas DLS (18)
| 2017-11-24 | Reunion de avance pasajematico. Ejecucion de casos DLS
| 2017-11-27 | Ejecucion de casos DL (30) | problemas con los servicios de pasajematico: No ingresaba a modulos de compra. IP cambiadas.
| 2017-11-28 | Ejecucion de casos del ciclo 2 de pasajematico (86 % de avance). Ejecucion de pruebas de todas las mejoras por parte de desarrollo. Indicando estatus finalizado.
| 2017-11-29 | Culminacion de ejecucion de casos de pruebas del ciclo 2 (100%). Realizacion de certificacion del ciclo 2. Ejecucion de casos de prueba DLS. | Fin de recursos para pasajematico.
| 2017-11-30 | Ejecucion de pruebas DLS. Se envio Cetificacions ciclo 2 pasajematico
Diciembre | 2017-12-01 | Ejecucion DLS Instalacion de herramientas de automatizacion | se corre pagina para ejecutar emision falabella 12:30
| 2017-12-04 | Ejecucion DLS. Reunion Pasajematico.
| 2017-12-05 | Ejecucion DLS
| 2017-12-06 | Ejecucion DLS | problemas con la red. DB caida. Problemas con dls pegado y comunicion de respuesta para la emison Dummy (sodimac, ripley)
| 2017-12-07 | Ejecucion DLS | En la espera de la habilitacion de POS para terminar de realizar pruebas con debito y credito. Los casos Dummy con Sodimac y ripley no se van a ejecutar, debido a que no hay compatibilidad del servicio simulado con version DLS actual.
| 2017-12-08 | Ejecucion de Casos de prueba DLS
| 2017-12-11 | Ejecuicon de casos DLS con cheques | Reunion Manuel DLS, se quedo en habilitar simulador para ejecutar casos Dummy para Ripley y Sodimac
| 2017-12-12 | Ejecucion de casos con POS, gracbaciones de las peticiones y configuracion de script para pruebas de perfomance. | Intalacion de ambiente para realizar pruebas de carga (maquina virtual)
| 2017-12-13 | actualizacion de script de peticiones grabadas en jmeter
| 2017-12-14 | Revisión de pruebas en estado Fallado para validar comportamiento de nuevo. | Se espera habilitacion de nuevo ambiente.
| 2017-12-15 | Se recibio ambiente DLS (cargaqa.starken.cl) para ejecucion de ciclo 1 de prueba. -Se solicito captura aplicativo el cual captura direccion MAC del DLS | problemas para ingresar, faltaba registrar direcciones se notifico a desarrollo.
| 2017-12-18 | Problemas para registro de usuario, notificado a desarrollo. LA funcionalidad Mantenedor-Usuario no esta habilitada por lo tanto se debe registrar en DLS anterior. Habilitaron ambiente cargaqa.starken.cl al cual se realizaron varias pruebas de humo para verificar coportamiento antes de ejecutar el ciclo formalmente. | Se habilito el ingreso con las mac correspondientes a las 10:23 Modificacion de DB, no se tiene ambiente (tarde). Se modifico la conexión con la DB, se presenta inconvenientes con el pool de conexiones. A las 17:47 se verifico y aun persistia evento apara acceder.
| 2017-12-19 | Se espera habilitar ambiente luego de configuracion, persiste error para acceder al ambiente, gestion realizada por Pablo con infraestructura. | pool de conexiones mal configurado, aun se espera respuesta de infraestructura para reiniciar weblogic. Habilitacion de ambiente 11:18
| 2017-12-20 | Se realiza actualiación de servicio que calcula la tarifa, debido a que apuntaba a una BD incorrecta. Se espera habilitacion del ambiente. Ejecucion de Casos de prueba. Realizacion de Bitacora DLS.
| 2017-12-21 | ejecucion de casos DLS ciclo 1
| 2017-12-22 | Ejecucion de Casos de prueba DLS ciclo 1
| 2017-12-25 | FERIADO
| 2017-12-26 | Ejecucion de Casos de prueba DLS ciclo 1 | Se deben actualizar Script de los casos automatizados, ya que se deben agregar pasos.
| 2017-12-27 | Ejecucion de Casos de prueba DLS ciclo 1. Revision de defectos de Emision Dummy si se genera, va depender del codigo inicial y final.
| 2017-12-28 | Ejecucion de Casos de prueba DLS automatizados.
| 2017-12-29 | Ejecucion de Casos de prueba DLS automatizados.
Enero | 2018-01-01 | FERIADO
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-08
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31